消毒供应服务外包解决方案需求调研书

- 基本情况

广州医科大学附属妇女儿童医疗中心现床位数为2400张，开展手术院区有儿童院区（人民中路318号）、妇婴院区（人民中路402号）、珠江新城院区（金穗路9号）、增城院区（广州地铁21号线钟岗地铁站旁），2024年手术量总数约11.9万台次。供应室三个，分别设在儿童院区、珠江新城院区、增城院区，其中儿童院区供应室提供儿童和妇婴两个院区的消毒供应服务。三个供应室全年总工作量为：高温灭菌器械（含部分外来医疗器械）约518.33万件、低温灭菌器械约47.61万件、辅料包约3.9万包、高水平消毒物品约176.4万件。具体明细如下：

| 供应室 | 高温灭菌器械（件/年） | 低温灭菌器械 （件/年） | 辅料包 （包） | 高水平消毒物品 （件/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠江新城院区 | 2409357 | 234724 | 18076 | 582177 |
| 儿童院区 | 1732326 | 181401 | 11287 | 559824 |
| 增城院区 | 1041665 | 59958 | 9820 | 621771 |
| 合计 | 5183348 | 476083 | 39183 | 1763772 |

为优化我院布局、提高医院消毒供应服务效率，我院有意向将现有儿童院区、珠江新城院区供应室的消毒供应服务总体外包，即不保留或视实际情况保留部分场地和设备；增城院区保留现有供应室场地和设备，整体委托给第三方服务商管理。本次需求调研诚邀供应商针对我院的以上基本情况及下面的具体要求提供消毒供应服务外包解决方案（总体方案和分院区独立方案），并提供相应报价，为我院后续决策提供参考。

- 资格要求

- 参与调研的供应商需满足以下要求并提供相关材料：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提交有效的企业法人营业执照副本（或事业法人登记证）复印件。

- 提供投标人参加本次调研活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺函）。

- 应获得卫生健康主管部门颁发的《医疗机构执业许可证》，提供复印件。

- 总体要求

- 服务供应商应针对我院的基本情况及具体要求提供消毒供应服务外包解决方案，须包含总体方案、分院区方案、分步骤实施方案。

- 服务供应商应以我院2024年的工作量为基准，按照附件表格报消毒物品的分类单价、各院区供应室服务外包（或委托）的包干单价、所有院区供应室服务外包（或委托）的包干总价。

- 服务供应商按照最新颁布的中华人民共和国卫生行业标准之医院消毒供应中心的相关标准要求及其他医院感控相关规范，包括但不限于《医院消毒供应中心管理规范（编号WS 310.1）》、《清洗消毒及灭菌技术操作规范（编号WS 310.2）》、《清洗消毒及灭菌效果监测标准（编号WS 310.3）》、《口腔器械消毒灭菌技术操作规范（编号WS506-2016）》、《医院机构消毒技术规范》、《医疗消毒供应中心基本标准（试行）》、《医疗消毒供应中心管理规范（试行）》，对我院交付和租用的可重复使用的各类手术器械、外来医疗器械及植入物、诊疗器械、器具、容器、聚丙烯材料的医用器具、棉布敷料包和其他可循环处理的物品进行清洗、消毒、灭菌处理；高水平消毒物品达到高水平消毒要求和效果，代灭菌物品达到灭菌效果；以及物流回收预处理、配送到临床各科室的服务；并保证消毒灭菌全流程符合国家规范/标准要求。当上述国家或行业标准更新后应符合更新后的国家医院消毒供应中心标准。服务供应商须承诺对出现因为违反行业标准和技术规范及医院感染管理要求而出现的所有问题全权负责。

- 服务供应商按照医院业务需求，能按协议准时、准确、安全的为我院提供服务，以确保医院医疗运行业务工作的正常运行。

- 服务供应商的工作场地应满足我院的器械处理要求，分区域进行处理，避免器械混乱和同其他医院的器械混淆，如出现以上问题，由服务供应商全权负责。在提交方案时需提交现有场地所有权证明、平面图纸、设备情况。

- 服务供应商按照国家行业标准配备相应的设备设施（具体见《WS310.1》能满足清洗、消毒、灭菌的需要，并满足我院日益增长的器械使用及周转情况。同时间段最少要有6台清洗机，4台以上的高压蒸汽灭菌器处于正常使用状态。同时按照行业规范对设备设施及清洗、消毒、灭菌耗材进行检测或监测，并提供相应的检测报告。

- 服务供应商所提供的租用器械相关产品应符合国家和医院的有关要求，证件齐全，质量和来源可追溯，所选的品牌应优于或者和我院现在使用的品牌一样。而且能保证运输安全，并做定期检查和记录，提供相关报告。

- 服务供应商需每年接受行业相关行政主管部门的各种有关消毒灭菌工作的检查，检查结果报备采购人。

- 质量管理需遵循中华人民共和国卫生行业标准之医院消毒供应中心标准（即WS310.1； WS310.2；WS310.3和WS506）提供文字记录和质量控制数据，每月备份交我院存档。若服务供应商服务不到位或管理质量不符合招标文件要求，因此造成我院损失的，由服务供应商负责赔偿。

- 服务供应商员工按照行业标准进行相关岗位认证，持证上岗，员工须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证我院消毒供应中心服务外包工作能安全、高效、有序和有计划地运转。

- 服务供应商需要直接从临床和手术科室回收污染的器械（手术室的器械需要当面清点清楚后再取走），并直接将无菌物品送回到相应科室。到我院各院区的单趟车程均在1.5小时内（以高德地图导航不堵车情况下为准），物流配送应符合医院感染预防与控制原则，按照中国医学装备学会发布的《区域消毒供应中心物流配送管理（编号 T/CAME 23-2020）》执行物流配送流程。运送器具、交通运输车辆的清洗消毒和质量监测应符合医院消毒卫生标准（即GB 15982-2012）的规定。

- 服务供应商的工作场所及运输车内需要有全方位无死角的监控录像，需要高清并保留180天以上，确保随时可查阅监控信息，确保所有环节的操作能够及时查阅。

- 消毒服务要求

- 对可重复使用和租用的各类手术器械、外来医疗器械及植入物、诊疗器械、器具、容器、聚丙烯材料的医用器具、棉布敷料包和其他可循环处理的物品按国家规范和消毒技术规范进行接收、分类（清点）、清洗、消毒、干燥、检查与保养、包装、灭菌、监测、发放步骤。除了以上步骤以外，中标方还要为器械提供必要的保护装置和维护保养工作以保证器械处于正常使用状态，而且符合医院的工作习惯和操作流程。

- 根据产品规格要求对器械包及包内其他一次性医用耗材、其他辅助包进行准备、检查、包装和灭菌，并符合我院的要求。

- 根据国家规范使用合适并已通过验证的方法对各种医疗器械包、敷料包以及各类器具进行消毒灭菌，且消毒灭菌后的物品使用性能完好及无菌性符合国家及行业标准。

- 外来医疗器械及植入物根据国家规范及中华护理学会消毒供应专业委员会编写《外来医疗器械清洗消毒及灭菌技术指南》里的要求，对于首次接收应根据器械说明书的灭菌参数对外来器械及植入物进行灭菌参数有效性测试和湿包检查，并完善记录归档。根据规范要求，确保外来医疗器械及植入物的清洗、消毒、灭菌、生物监测、运输工作按质按时完成，不能影响医院正常使用。

- 按照规范对清洗消毒器、超声机进行年度清洗效果验证；对封口机进行年度检测；对于高压蒸汽灭菌器进行年度第三方检测，并提供相应报告。服务供应商所消毒灭菌的器械应当符合国家《医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌效果监测标准》要求，并向我院提供可追溯的每批次消毒灭菌合格证明文件。

- 运送和收取频率：

- 单程车程在1.5小时内（以高德地图导航不堵车情况下为准）；

- 运行时间与班次：非寒暑假期间每天3-4个班次转运，寒暑假期间每天6-8个班次转运。特殊情况根据医院业务量协商。如医院业务量大，器械量超过1000把/次，需增加运送次数；或根据物流装载量达到物流车的90%，可增加车次。不额外加收医院物流费用。以满足医院需求为目标，根据业务量的需要，具体转运时间及班次双方协商，若有特殊情况，双方协商物流转运时间和频率。

- 临床、门诊及各类手术室的污染物品要求服务供应商按照指定时间从临床、门诊及各类手术室污物暂存间回收；临床、门诊及各类手术室的灭菌物品要求服务供应商按照指定时间通过洁梯发放至指定交接区域。

- 加急服务：提供加急服务，加急时间不超过4小时。

- 所有的器械包都可通过计算机信息化追溯系统对该产品包处理时的每一个流程进行追溯。报告可以提供诸如所处理的器械包（名称）、使用科室和器械的数量、处理时间、及清洗消毒器的炉次、灭菌方式、灭菌炉号炉次、灭菌日期、失效日期及清洗、包装、灭菌、发放操作者等信息；形成各类报表及报表分类汇总查询功能；长期提供信息化最终系统的查询，对于植入物的记录终身保留，以方便查找。能完成与我院HIS信息化系统的对接，对接过程产生的费用均由中标方负责，或提供功能优于我院现有的追溯管理系统，不得额外收取信息系统及追溯系统相关任何费用。所有的器械包应配有器械配置清单及图片，并能提供共享功能。

- 对于从医院接收到损坏严重无法继续使用的器械，服务供应商应及时沟通并填写清单，报院方审核，经双方确认，填写器械报废单随实物交院方相关负责人核实作报废处理。对于服务供应商损坏或丢失的器械、器具应进行相应的赔偿。

- 临床、诊室、各类手术室回收器械在科室交接给服务供应商后到灭菌器械使用前发生的器械丢失或损坏的由服务供应商承担赔偿责任。院方在开包后2小时内发现器械丢失或损坏，由服务供应商承担赔偿责任。若因服务供应商的原因所致器械器具、物品等丢失或者损坏，服务供应商应在一周内配回原厂产品，并在配件采购期间向院方提供自有的器械、器具、物品，同原产品的功能一致，以保障医院的正常运营。服务供应商需要在工作区域尤其是接收区域安装高清摄像头，以方便查阅交接时的情况。

- 应急机制：服务供应商提供设备设施、器械损坏、灭菌失败、生物监测不合格、破包、湿包、物流紧急故障、疫情封控及其他突发事件的应急预案，并每半年都有演练，并记录。

- 附件：

| 灭菌方式 | 器械分类 | 珠江院区 （单位：件） | 儿童院区 （单位：件） | 增城院区 （单位：件） | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温灭菌器械、器具 | 耐高温的普通器械 | 1901674 | 1653812 | 907379 |  |
|  | 口腔科器械类--口腔车针 | 252742 | 65300 | 117800 |  |
|  | 口腔科器械类--口腔手机 | 26885 | 6854 | 8847 |  |
|  | 腔镜镜头/操作钳 | 4541 | 417 | 2699 |  |
|  | 腔镜器械--腔镜操作钳、操作剪等 | 223515 | 5943 | 4940 |  |
| 低温灭菌物品 | 低温器械 | 191928 | 130013 | 45484 |  |
|  | 低温腔镜镜头/操作钳 | 25512 | 38470 | 14230 |  |
|  | 腔镜器械--腔镜操作钳、操作剪等 | 16322 | 12469 | 244 |  |
|  | 止血带 | 962 | 449 | 0 |  |
| 高水平消毒物品 | 呼吸器机管路接头配件 | 5117 | 4353 | 1349 |  |
|  | 火罐/湿化瓶 | 30035 | 40388 | 42576 |  |
|  | 面罩/呼吸球囊/呼吸机管路 | 55004 | 82629 | 70406 |  |
|  | 止血带 | 492021 | 432454 | 507440 |  |
| 敷料包 | （包5-30L） | 18076 | 11287 | 9820 |  |
| 合计 |  | 3244334 | 2484838 | 1733214 |  |
| 院区包干单价（万元/年） |  |  |  |  |  |
| 整体包干总价（万元/年） |  |  |  |  |  |